部门整体支出绩效自评报告

根据《怀化市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2024〕46号）的文件精神，我单位对2023年整体支出进行了绩效评价，现报告如下:

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

怀化市地质灾害防治中心作为怀化市自然资源和规划局的二级部门预算单位，暂无内设科室。

- （二）人员编制情况

截止2023年12月31日，我单位人员编制数17名，实有在职人员15人。

- （三）主要职能职责

我单位主要承担全市地质灾害防治、监测预警预报，全市矿产资源开发和矿产资源储量管理等相关事务性职责。

- （四）绩效目标设定情况

以习近平总书记关于防灾减灾救灾“两个坚持、三个转变”重要论述为根本遵循，始终坚持人民至上、生命至上，在完善体系、健全机制、夯实责任、狠抓落实上下功夫，经过全市上下艰辛努力、主动作为、部门协同奋战、发扬持续作战精神，最大限度的减少因自然地质灾害导致的人民群众生命财产安全。

- 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

根据《怀化市财政局关于批复下达2023年市直部门预算的通知》（怀财预﹝2023﹞6号），2023年我单位年初预算支出272.11万元，其中：基本支出272.11万元，占比100%；2023年度决算总支出312.04万元，其中：基本支出110.22万元，占总支出的35.32%；项目支出201.82万元，占总支出的64.68%。

2023年支出预算调整预算数39.93万元，与年初预算安排的差额，主要原因为年中追加地质灾害防治等项目资金。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出主要为保障我中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。其中：工资福利支出99.41万元、商品和服务支出7.42万元、对个人和家庭的补助3.39万元，2023年基本支出110.22万元，较上年减少了133.86万元，下降了54.84%，主要是因机构改革减少了人员及公用经费

- 2.项目支出情况

项目支出主要是我中心为完成本年度整体发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费和专项资金。2023年度项目总支出为201.82万元，较上年相比增加了152.02万元，主要原因为追加地质灾害防治等项目资金及2023年省级自然资源专项资金湘财资经费。

- "三公"经费使用和管理情况

- 2023年度我中心未开支三公经费。

- 三、政府性基金预算支出情况

2023年，怀化市地质灾害防治中心无政府性基金预算支出。

- 四、国有资本经营预算支出情况

2023年，怀化市地质灾害防治中心无国有资本经营预算支出。

- 五、社会保险基金预算支出情况

2023年，怀化市地质灾害防治中心无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

怀化市地质灾害防治中心2023年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效评价得分为99分，自评等级为优。

- 评价指标分析（或综合评价情况）。

- 1.综合评价分析

绩效目标设定方面：我中心严格按照绩效目标制定的相关规定，围绕部门职责、整体发展规划，完整、合理地制定整体绩效目标，绩效指标基本做到细化量化。

预算配置方面：我中心年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。确保重点支出安排，保障财政一体化信息系统、政府采购系统等重点项目任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。

预算管理方面：我中心按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

资产管理方面：2023年怀化市地质灾害防治中心制定了详细的内部管理制度，所有资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置、严格追责，有效防止了国有资产流失。对报废固定资产按规定程序进行处理，新增固定资产建立了固定资产卡片和台账，责任到人，从而确保资产账账相符、账实相符。

职责履行方面：我中心2023年严格落实各项工作，按照市局下达的任务及本单位的目标任务，积极推进了各项工作平稳、有序的开展。

2.目标完成情况及指标分析

我部门2023年一般公共预算资金总体目标完成较好，具体如下：

目标1：最大限度的减少因自然地质灾害导致的人民群众生命财产安全。

目标2：严抓“631”叫应机制的落地生根。

目标3：应急避险演练全覆盖。

目标4：地质灾害防治经验得到部省推介。

（1）产出指标分析

2023年度内我中心为切实提高群众防灾减灾潜力，增强群众防灾减灾意识，最大限度减少灾害造成的损失，在全市开展市、县（市、区）、乡镇、村四级地质灾害防治知识轮训宣传3740次，地灾知识科普人数159759人次，张贴宣传海报8000余份，发放宣传手册及地灾知识科普书籍60000余份。开展地质灾害应急演练4045次，参演人数88160人次，制作发布气象风险预警信息期数达18期，4月上旬，地灾隐患点监测预警设备安装处数达20处，6月中旬，圆满完成110处村级雨量计的安装，为地质灾害“技防”进一步提升了技术力量，完成年初目标。

- （2）效益指标分析

减少由地质灾害带来的经济损失，保障公众的人身安全和健康，同时降低地质灾害对社会基础设施的破坏程度，保障基础设施的安全运行，促进全市地质灾害防治发展和生态保护修复，保障社会稳定和人民安居乐业，完成年初目标。

（3）满意度指标分析

服务对象满意度在95%以上，完成年初目标。

- 存在的问题及原因分析

- 年初绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

- 下一步改进措施

年初绩效目标设立要细化、量化；加强预算编制。确定编制标准，统一预决算口径，增强预算编制的科学性。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：怀化市地质灾害防治中心

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 |  | 15 |  | 88.24% |  |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 项目支出： | 49.80 |  | 9 |  | 201.82 |  |
| 1、业务工作经费 | 9.84 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、运行维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、市级专项资金 （一个专项一行） | 39.96 |  | 0 |  | 201.82 |  |
| 规划编制专项经费 | 39.96 |  | 0 |  | 0 |  |
| 地质灾害补助经费 | 0 |  | 0 |  | 61.83 |  |
| 2023年省级自然资源专项资金湘财资 | 0 |  | 0 |  | 70 |  |
| 地质灾害防治项目资金 | 0 |  | 0 |  | 69.99 |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公用经费 | 53.29 |  | 48 |  | 7.42 |  |
| 其中：办公费 | 2.29 |  | 0 |  | 0.15 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 3.14 |  | 0 |  | 0.67 |  |
| 会议费、培训费 | 0.42 |  | 0 |  | 0.07 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 0 |  | 33.3 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 272.11 |  | 110.22 |  |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格按照各项规章制度执行。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李洪妮          填报日期：2024年6月25日            联系电话：15307455303

整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 怀化市地质灾害防治中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 272.11 | 312.04 |  | 312.04 | 10 | 10 | 10 |
|  | 按收入性质分：312.04 |  |  |  |  | 按支出性质分：312.04 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：289.68 |  |  |  |  | 其中：基本支出：110.22 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：201.82 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：22.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：最大限度的减少因自然地质灾害导致的人民群众生命财产安全。 目标2：严抓“631”叫应机制的落地生根 目标3：应急避险演练全覆盖。 目标4：地质灾害防治经验得到部省推介。 |  |  |  |  | 目标1：最大限度的减少因自然地质灾害导致的人民群众生命财产安全。 目标2：严抓“631”叫应机制的落地生根 目标3：应急避险演练全覆盖。 目标4：地质灾害防治经验得到部省推介。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分) | 数量 指标 | 地质灾害防治知识轮训宣传次数 |  | ≥2000次 | 3740次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展地质灾害应急演练次数 |  | ≥2000次 | 4045次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 制作发布气象风险预警信息期数 |  | ≥10期 | 18期 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 地灾隐患点监测预警设备安装处数 |  | ≥20处 | 20处 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量 指标 | 灾害防治率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效 指标 | 及时完成情况 |  | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本 指标 | 成本控制 |  | ≤312.04万元 | 312.04万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减少由地质灾害带来的经济损失 |  | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 4 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保障公众的人身全 和健康，降低地质灾害对社会基础设施的破坏程度，保障基础设施的安全运行 |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 推进全市地质灾害防治发展和生态保护修复 |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障社会稳定和人民安居乐业 |  | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：李洪妮          填报日期：2024年6月25日            联系电话：15307455303